ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД

Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы | Срок реализации программы | Реквизиты МПА, которым утверждена программа, или внесены изменения в Программу | Исполнитель программы | Объем финансирования Программы из местного бюджета (в целом по программе за все годы реализации) тыс.руб. | Примечание |
| 1 | Муниципальная программа Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы | 2020-2025 | Постановление администрации Приреченского сельского поселения от 17.11.2023 года № 41 «О внесении изменений в постановление администрации Приреченского сельского поселения от 08.11.2019 года № 41 «Об утверждении муниципальной программы Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы» | Администрация Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 9121,8 |  |
| 2 | Муниципальная программа Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы | 2020-2025 | Постановление администрации Приреченского сельского поселения от 17.11.2023 года № 43 «О внесении изменений в постановление администрации Приреченского сельского поселения от 08.11.2019 года № 42 «Об утверждении муниципальной программы Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы» | Администрация Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 13770,8 |  |
| 3 | Муниципальная программа Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы | 2020-2025 | Постановление администрации Приреченского сельского поселения от 17.11.2023 года № 42 «О внесении изменений в постановление администрации Приреченского сельского поселения от 08.11.2019 года № 40 «Об утверждении муниципальной программы Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы» | Администрация Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 6257,9 |  |

Глава Приреченского сельского поселения Т.А.Шевлякова

Т.А.Батищева

Тел.53-1-23

Приложение 7 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | Уровень освоения финансовых средств (%) | Причины отклонений  |
| всего | в том числе по источникам финансирования |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет  | внебюджетные источники |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | гр.5/гр.4\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | «Социальная сфера» на 2020-2025 годы |  | 2209,2 | 2810,4 | - | - | - | - | 2209,2 | 2810,4 | - | - | 127,2 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие1.1 «Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры» | 2020-2025 | 2204,2 | 2256,7 | - | - | - | - | 2204,2 | 2256,7 | - | - | 102,4 | Перевыполнение данного показателя связано с тем, что были дополнительно выделены средства из районного бюджета на увеличение зарплаты с начислениями в размере 32,7 т.р., а также увеличена зарплата с начислениями по договору ГПХ за ведение бух.учета 25,2 тыс.руб. |
| 1.2 | Основное мероприятие1.2 «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Приреченском сельском поселении» | 2020-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  1.3 | Основное мероприятие1.3 «Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан» | 2020-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  1.4 | Основное мероприятие1.4 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Приреченского сельского поселения» | 2020-2025 | 5,0 | 553,7 | - | - | - | - | 5,0 | 553,7 | - | - | 11074,0 | Были выделены средства из резервного фонда района в сумме 553,7 т.р. на ремонт крыши в здании СДК |
| 2 | «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы | 3170,7 | 3133,8 | 113,3 | 113,3 | - | - | 3057,4 | 3020,5 | - | - | 98,8 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие1.1 «Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления - Администрации Приреченского сельского поселения» | 2020-2025 | 3057,4 | 3020,5 | - | - | - | - | 3057,4 | 3020,5 | - | - | 98,8 | Снижение данного показателя связано с тем, что были сэкономлены средства местного бюджета за оплату коммунальных услуг в сумме 28,5 тыс.руб., услуг связи в сумме 4,7 тыс.руб.и др. |
| 2.2 | Основное мероприятие1.2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Приреченского сельского поселения» | 2020-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  2.3 | Основное мероприятие1.3 «Расходы органа местного самоуправления – администрации Приреченского сельского поселения за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 2020-2025 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | - | - | - | - | - | - | 100 |  |
|  2.4 | Основное мероприятие1.4 «Управление государственным долгом Приреченского сельского поселения» | 2020-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Инфраструктура» на 2020-2025 годы  | 8889,1 | 7784,8 | - | - | 6814,2 |  | 2074,9 |  | - | - | 87,6 |  |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»** | 6260,7 | 5376,4 | - | - | 4376,3 | 4060,4 | 1884,4 | 1316,0 | - | - | 85,9 |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Приреченского сельского поселения».  |  | 6260,7 | 5376,4 | - | - | 4376,3 | 4060,4 | 1884,4 | 1316,0 | - | - | 85,9 | Не выполнение данного показателя связано с тем, что при выполнении ремонта дорог были сэкономлены средства из областного бюджета в сумме 315,9 т.руб. и не освоены средства из местного бюджета в сумме 568,4 т.руб. |
| 3.2 | **ПОДПРОГРАММА 2** «Развитие территории Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | 2628,4 | 2408,4 | - | - | 2437,9 | 2258,6 | 190,5 | 149,8 | - | - | 91,6 |  |
| 3.2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Развитие градостроительной деятельности» |  | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - |  |
| 3.2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Организация и содержание уличного освещения» |  | 214,9 | 197,3 | - | - | 84,9 | 84,9 | 130,0 | 112,4 | - | - | 91,8 | Не выполнение данного показателя связано с тем, что были сэкономлены средства из местного бюджета в сумме 17,6 тыс.руб. |
| 3.2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Благоустройство территории» |  | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.5 | Основное мероприятие 2.5 «Строительство систем водоснабжения» |  | 2363,3 | 2160,9 | - | - | 2303,0 | 2123,7 | 60,3 | 37,2 | - | - | 91,4 | Не выполнение данного показателя связано с тем, что были сэкономлены средства из областного бюджета в сумме 179,3тыс.руб, из местного бюджета в сумме 23,1 тыс.руб.. |
| 3.2.6 | Основное мероприятие 2.6 «Осуществление муниципального жилищного контроля» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.3 | **ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.1 | Основное мероприятие 3.1«Информационная, методическая и организационная поддержка территориального общественного самоуправления» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Организация финансовой поддержки территориального общественного самоуправления» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 | **ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2020-2025 годы»** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

 Глава Приреченского сельского поселения Т.А.Шевлякова

 Т.А.Батищева

Тел.53-1-23

Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному  | отчетный год | темпы роста (снижения) по сравнению с предыдущим годом,% |
| план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), % |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА" |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры» |   |   |   |   |   |  |   |
|   | Количество жителей сельского поселения посещающих библиотеки | чел | 350 | 351 | 351 | 100 | 100,3 | Незначительно увеличилась численность жителей, посещающих библиотеку. |
|   | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения |  % | 58,5 | 59,0 | 59,0 | 100 | 100,9 | Незначительно увеличился показатель в связи со снижением общей численности населения. |
|  1.2 | Основное мероприятие «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Приреченском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  % | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 100 | 101,3 | Незначительно увеличился показатель в связи со снижением общей численности населения. |
|  1.3 | Основное мероприятие «Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Доля граждан, получивших материальную помощь, из количества граждан обратившихся за материальной помощью |  % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  1.4 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Приреченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение коэффициента напряженности на полном рынке труда |  | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 99,3 | 100 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Управление финансами и муниципальным имуществом" на 2020-2025 годы  |
| 1 | Дефицит местного бюджета по отношению к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. | % | <=10 | <=10 | <=10 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | % | 18,9 | 25,0 | 17,3 | 69,2 | 91,5 | Несмотря на увеличение собственных доходов на 12,6 % по сравнению с 2022 годом, произошло снижение данного показателя в связи с увеличением общего объёма доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) на 1029,1 тыс руб..или на 22,6% . Тоже самое произошло и в сравнении с плановым показателем 2023года. |
| 3 | Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления. | % | 80,6 | 52,7 | 45,8 | 86,9 | 56,8 | Плановый показатель выполнен, так как доля расходов на содержание органов местного самоуправления снизилась также и по сравнению с 2022 годом чему послужила экономия бюджетных средств на содержание органов м.с. на 1070,4 тыс.руб. или на 28,1%.. |
|  4 | Темпы роста объема поступления неналоговых доходов за использование муниципального имущества (арендная плата за пользование муниципальным имуществом). | % | 72,3 | 0 | 0 | - | - | Плановый показатель остался на месте, так как сумма арендной платы осталась без изменения и по сравнению с 2022 годом также сумма аренды не изменилась. |
|  5 | Муниципальный долг сельского поселения в % к годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Инфраструктура» на 2020-2025 годы  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %  | 39,6 | 10,3 | 39,6 | 384,5 | 100 | Несмотря на то, что плановый показатель не достигнут, доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям по сравнению с 2022 годом осталась без изменений. |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие территории Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |
| 2.1 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности. | %  | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | По нормативу необходимо 120 светильников, после проведения в 2022 году модернизации уличного освещения установлено 132 светильника. Нормативное число светильников стало 132 шт. |
| 2.2 | Доля установленных на территории поселения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) от их нормативного количества | %  | 123 | 123 | 123 | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |
| 3.1 | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС или в рамках инициативного бюджетирования | ШТ  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2020-2025 годы» |
| 4.1 | Доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов поселения | %  | 100  | 100  | 100  |  100 | 100 |   |
|   | Глава  |   |  |   |   |  Т.А.Шевлякова |   |

Т.А.Батищева тел.53-1-23

Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации муниципальных программ Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области за 2023 год

1. Муниципальная программа Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы принята постановлением администрации Приреченского сельского поселения от 08.11.2019 года № 41 «Об утверждении муниципальной программы Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы». С учетом внесенных изменений финансирование культурно – досуговой деятельности и развития народного творчества планировалось в сумме 2209,2 тыс.рублей. Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 2810,4 тыс.рублей или 127,2 % от плановой величины.

 Качество жизни людей, их настроение зависит от нормального функционирования как с/х производства, так и объектов социальной сферы. На территории сельского поселения действует развитая система социальной инфраструктуры.

 **Образование представлено структурным подразделением МКОУ «Нижнемамонская СОШ №1».**

Из-за маленького количества детей, в 2023 году, Приреченская школа была реорганизована.

В нашей школе обучаются 13 детей с первого по четвертые классы, а также 12 детей в группе дошкольного образования, в том числе 1 человек обучается по адаптированной общеобразовательной программе.

В 2024 году 3 ребенка пойдут в 1 класс, которые в данный момент проходят обучение по программе «Школа будущего первоклассника». Обучением занимаются не только воспитатели, но и будущий учитель 1 класса.

 В отчетном году по программе «Благоустройство территорий школьного двора» было сделано ограждение вокруг школы, а также частично заасфальтирован школьный двор.

По программе патриотического воспитания молодежи на территории школы был установлен флагшток с флагом и внутри школы установлена символика Российской Федерации.

Для детей дошкольного возраста закупили спортивное оборудование на сумму 70 тыс. руб. и будет оборудован малый игровой спортивный зал.

**Культура**

Для обеспечения культурного обслуживания жителей в селе, работает МКУ «Центр культуры Приреченского сельского поселения».

Учреждение работает согласно годового плана. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Помимо своих мероприятий ДК участвовали в 18 районных конкурсах. Это второе место среди клубных учреждений района.

 Учреждение успешно принимало участие в областных конкурсах. Награждены двумя Дипломами от Департамента культуры Воронежской области за конкурс «Лучшие программы по работе с семьей» и конкурс «Клубные идеи».

Участвуя во Всероссийских акциях, были награждены дипломом за второе место в патриотической викторине «Горжусь Отечеством».

Подробнее ознакомиться с деятельностью центра культуры можно в социальных сетях: «Одноклассниках» , в «Контакте», а также на платформе PRO- Культура.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная сфера» на 2020-2025 годы в 2023 году характеризуется следующими показателями:**

 Степень достижения целей (решения задач) за 2023 год составляет почти по всем индикаторам: 100% кроме 5-го – 99,3% по целевым индикаторам по сравнению с 2022 годом составили: 100,3%, 100,9%, 101,3%, 100%,100%.

 Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 127,2%.

 В 2023 году увеличен объем финансирования муниципальной программы "Социальная сфера" на 2020-2025 годы на 601,2 тыс.руб. по основным мероприятиям:

- Основное мероприятие 1.1 «Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры» объем финансирования больше плана на 52,5 тыс.руб», в том числе за счет местного бюджета больше на 52,5 тыс.руб., % выполнения от плановой величины составил 102,4.

Согласно утвержденного Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области муниципальная программа «Социальная сфера» на 2020-2025 годы в 2023 году считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

2. Муниципальная программа Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы принята постановлением администрации Приреченского сельского поселения от 08.11.2019 года № 42 «Об утверждении муниципальной программы Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы». С учетом внесенных изменений финансирование условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного значения планировалось в сумме 3170,7 тыс.рублей. Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 3133,8 тыс.рублей или 98,8 % от плановой величины

 В 2023 году Администрация сельского поселения в соответствии с разработанным планом по мобилизации доходов в бюджет проводила работу по увеличению собственной доходной базы путем проведения инвентаризации и осуществления контроля за оформлением земельных участков и жилых домов граждан в собственность, так как основной частью пополнения бюджета сельского поселения является земельный налог. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, от общей площади территории поселения составляет 94,6%. На 1 января 2024 года оформлено в соответствии с законодательством 327 частных домовладения или 69,4%. С этой целью в администрации используются специальные программы : МИСП – похозяйственный учет, СГИО – межведомственное взаимодействие, ЕСИА «Госуслуги», ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, нотариальные вопросы.

 Ведется работа по внесению изменений в правила застройки и землепользования. В феврале 2020 года прошли публичные слушанья, материалы направлены в Департамент архитектуры и градостроительства. В 2022 году утвержден приказ департамента об утверждении ПЗЗ.

 Большая работа проведена сотрудниками администрации по сокращению недоимки.

Недоимка на 01.01.2024 г. составляет всего 228,0 тыс.рублей:

 - налог на имущество физических лиц- 8,1 тыс.руб.;

- земельный налог с физических лиц- 66,0 тыс.руб.;

- транспортный налог – 153,9 тыс.руб.

Удельный вес недоимки (без учета транспортного налога) составил 9,9%.

По сравнению с недоимкой на 01.01.2023 г.:

 снизился налог на имущество на 2,6 тыс.руб.,

 незначительно снизился и земельный налог с физ.лиц на 3,9 тыс.руб.

 транспортный налог снизился на 45,1 тыс.руб.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы в 2023 году характеризуется следующими показателями:**

 1. Степень достижения целей (решения задач) за 2023 год составляет 100%, 69,2%, 86,9%, -, 0% по целевым индикаторам и по сравнению с 2022 годом наблюдается темп снижения достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы за отчетный год почти по всем индикаторам: 100%, 91,5%, 56,8%, -,0%.

 2. Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 98,8 %.

В 2023 году уменьшин объем финансирования муниципальной программы "Управление финансами и муниципальным имуществом" на 2020-2025 годы на 36,9 тыс.руб. по основным мероприятиям:

- Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления – Администрации Приреченского сельского поселения» объем финансирования меньше плана на 36,9 тыс.руб, в том числе за счет местного бюджета на 36,9 тыс.руб., % выполнения от плановой величины составил 98,8.

Согласно утвержденного Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области муниципальная программа «Управление финансами и муниципальным имуществом»» на 2020-2025 годы в 2023 году считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы принята постановлением администрации Приреченского сельского поселения от 08.11.2019 года № 40 «Об утверждении муниципальной программы Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы». С учетом внесенных изменений финансирование по данной программе планировалось в сумме 8889,1 тыс.рублей

 Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 7784,8 тыс.рублей или 87,6 % от плановой величины.

 На территории поселения налажен сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов. Сбор мусора осуществляется в контейнеры. В 2020г. мусор вывозился 2 раза в месяц единым региональным оператором ООО «Облкоммунервис», но с 1 января 2021г. вывоз мусора осуществлялся 1 раз в неделю. Оплата этой услуги стала **обязательной** для всех, также как за другие услуги ЖКХ.

 Водоснабжение населения обеспечивает новая скважина и 12 км. водопроводных сетей, которые находятся в собственности поселения и переданы на обслуживание в ООО «Жилсервис». В 2018- 2019 г. в селе был проведен ремонта системы водоснабжения с частичной заменой водопроводной трубы, в том числе была закольцована улица Кирова, а в 2020г. закончили тему реконструкции водоснабжения и перебурили скважину по улице Ленина. Мы соединили ее с основным водопроводом, произведено лицензирование скважины, приобретено и установлено оборудование для её функционирования (частотник и датчик давления). Скважина передана по концессии ООО «Жилсервис» запущена и снабжает население питьевой водой. Старые скважины оставили как дополнительный источник водоснабжения при аварийных ситуациях и пожаротушении. В 2023 году на новой скважине установили башню Рожновского, предназначенную для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, способствующую созданию её запаса. Расходы по установке башни Рожновского составили 2125,9 тыс.руб., в т.ч. за счет областного бюджета 2123,7 тыс.руб, за счет местного бюджета – 2,2 тыс.руб.

 В отчетном году работа направлялась на улучшение качества дорожной сети поселения. Заасфальтировали дороги: на ул. Садовая - 850 метров, на ул. Ленина - 165 метров. Отсыпали щебнем: на ул. Садовая – 50 метров, ул.Знаменская – 73 метра. Всего потрачено на дорожное хозяйство – 5376,4 тыс.руб., в том числе из областного бюджета – 4060,4 тыс.руб.

 В 2022 году в с. Приречное была проведена модернизация уличного освещения. Установлено **132** фонаря. На сегодняшний день все улицы села полностью освещены. Освещение производится всё тёмное время суток.

 Село Приречное газифицировано с 2000 года. На данный момент газифицировано **310** домовладения. Уровень газификации составил **95**%. Все учреждения социальной сферы газифицированы.

 В 2023 году объем финансирования муниципальной программы "Инфраструктура" на 2020-2025 годы составил 87,6%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Инфраструктура» на 2020-2025 годы в 2023 году характеризуется следующими показателями:**

Степень достижения целей (решения задач) за 2023 год составляет 384,5%,100 %,100%,0 %,100% и остаётся на уровне 2022 года по всем индикаторам

 Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 87,6 %.

 В 2023 году уменьшен объем финансирования муниципальной программы "Инфраструктура" на 2020-2025 годы на 1104,3 тыс.руб. по подпрограммам и основным мероприятиям:

по Подпрограмме 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» объем финансирования меньше плана на 884,3 тыс.руб, в том числе за счет областного бюджета меньше плана на 315,9 тыс.руб. и за счет местного бюджета на 568,4 тыс.руб., % выполнения от плановой величины составил 85,9:

- Основное мероприятие 1.1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Приреченского сельского поселения» объем финансирования меньше плана на 884,3тыс.руб, в том числе за счет областного бюджета меньше плана на 315,9 тыс.руб. и за счет местного бюджета меньше на 568,4 тыс.руб., % выполнения от плановой величины составил 85,9.

по Подпрограмме 2 «Развитие территории Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» объем финансирования меньше плана на 220,0 тыс.руб, в том числе за счет областного бюджета меньше плана на 179,3 тыс.руб. и за счет местного бюджета меньше на 40,7 тыс.руб., % выполнения от плановой величины составил 91,6:

- Основное мероприятие 2.3 «Организация и содержание уличного освещения» объем финансирования меньше плана на 17,6 тыс.руб, в том числе за счет местного бюджета меньше на 17,6 тыс.руб., % выполнения от плановой величины составил 91,8.

- Основное мероприятие 2.5 «Строительство систем водоснабжения» объем финансирования меньше плана на 202,4 тыс.руб, в том числе за счет областного бюджета меньше плана на 179,3 тыс.руб. и за счет местного бюджета меньше на 23,1 тыс.руб., % выполнения от плановой величины составил 91,4.

Согласно утвержденного Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Приреченского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области муниципальная программа «Инфраструктура» на 2020-2025 годы в 2023 году считается реализуемой с средним уровнем эффективности.

Главный бухгалтер Т.А.Батищева